# ОТЧЕТ

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2015 году**

1. **Общая часть**

*Наименование подпрограммы* - «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области (газификация Калужской области)» (далее - подпрограмма).

*Основные цели и задачи**подпрограммы.*

Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры для обеспечения природным газом потребителей Калужской области.

Задачи подпрограммы:

* доведение уровня газификации к 1 января 2021 года в целом по области до 82%,
в том числе до 67 в сельской местности;
* повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных организаций.
1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

Основные результаты, достигнутые в 2015 году:

Построено 221 км газопроводов. Природный газ впервые подан в 34 сельских населенных пункта, в которых проживает около 3,5 тыс. человек.

*Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы:*

Уровень газификации Калужской области природным газом по состоянию
на 01.01.2016 составил 81%, в том числе в сельской местности 66%.

*Наименование показателей подпрограммы с их характеристикой (отклонение факта от плана):*

*100 % и выше, в том числе:*

* уровень газификации Калужской области природным газом;
* уровень газификации природным газом в сельской местности;
* ввод в эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов;

*менее 100 %, в том числе:*

* ввод в эксплуатацию котельных.
* *Сведения о показателях подпрограммы указаны в таблице № 1.*
1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки**

В 2015 году контрольные события в подпрограмме не предусмотрены.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

*Факторы, отрицательно повлиявшие на ход реализации подпрограммы:*

По причине отсутствия финансирования в 2015 году не осуществлено строительство 10 котельных на газовом топливе.

 **Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

Фактический объем финансирования в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 245 738,35 тыс. рублей, из них;

– 245 738,35 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Общий объем недофинансирования из средств областного бюджета по итогам 2015 года составил 27 884,06 тыс. рублей.

1. **Оценка результативности и эффективности подпрограммы**

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации государственных программ Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 17.07.2013 № 366, реализация подпрограммы
в 2015 году характеризуется неудовлетворительным уровнем эффективности – 75 %.

*Расчет оценки эффективности реализации подпрограммы представлен
в таблице № 3.8.*